## Sheet1
Danh sách test
STT | Tính năng / Module | Tên Test Case | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Check | Note
1 | Chủ trọ/quảng lý/phòng | Thêm phòng | Thêm được thông tin phòng | Không thêm được | Đã xử lý | Done
2 | Chủ trọ/ quản lý/phòng | Giao diện | Giao diện như cũ, các tên cột ccơ bản - Giao diện giống với phần quản lý tài chính ấy Thống nhất giao diện như này ạ, kiểu đầu tiên là title :" Quản lý ..." ví dụ như quản lý tòa nhà , quản lý phòng phía dưới là danh sách Kiểu bấm vào các submenu nó ra đồng bộ giống nhau như hợp đồng, hóa đơn thanh toán đang giống nhau á |  | Đã xử lý | Done | Cái giao diện này, khó sửa thì để sau anh ạ, fix mấy cái chức năng trước hẵng
Ở phần quản lý cơ bản mỗi submenu 1 giao diện, title chữ nghiên chữ thẳng á
3 | Chủ trọ/ Quản lý khách thuê |  |  | Em chưa hiểu chỗ trạng thái chờ xử lý của khách thuê á, kiểu khách này k có hợp đồng thì sẽ l à trạng thái chờ xử lý ạ | Đã xử lý | Done | Đúng ùi
4 | Chủ trọ/ Quản lý Phòng |  | Upload file ảnh thành công | Hiện tại k upload file ảnh được, cả trang cccd cũng đang lỗi up file | Đang xử lý | Cần xử lý tiếp | fix xong upload ảnh, cần thêm thông tin về trang cccd
5 | Chủ trọ/ Quản lý Phòng |  | Xem chi tiết thông tin từng phòng khi click vào ( ở tất cả các trang quản lý khác ) | Chưa Xem chi tiết thông tin từng phòng( ở tất cả các trang quản lý khác ) | Đã xử lý
6 | Chủ trọ( phân quyền) |  | Thông tin quản lý của hệ thống hiển thị theo từng tài khoản riêng ứng với từng chủ trọ | Thông tin quản lý của hệ thống hiển thị giống nhau với mọi tài khoản chủ trọ( chưa có nền tảng quản lý riêng cho từng chủ trọ khác nhau) | Đang xử lý | Cần xử lý tiếp | phần này mô tả kĩ giúp anh nhé, anh chưa rõ ràng lắm | Anh có phân quyền dữ liệu của chủ trọ rồi, còn phải làm thêm gì nữa à | Check lại chỗ này đi, phân quyền dữ liệu của ông A ông B không xem được ấy 25a4042226@hvnh.edu.vn | Check hộ a nha, cần sửa ntn mô tả chi tiết giúp a nhaaa
7 | Chủ trọ |  | Có trang quản lý thông báo | Trang quản lý thông báo ban đầu đang bị thay bằng thông báo nhắc nợ zalo | Đã xử lý
8 | Chủ trọ |  | Không có trang xem web | ở chỗ này anh xóa luôn cái submenu trang xem web đi nhé | Đã xử lý | Done
9 | Chủ trọ (Quản lý hợp đồng) |  | Tạo hợp đồng thành công ( CRUD) | Không tạo được hợp đồng (báo lỗi) | Đã xử lý | Done
| Chủ trọ/ Quản lý hợp đồng | Thêm hợp đồng | Mã hợp đồng tự động tăng | Heienj tại mã hợp đồng bắt nhập tay anh ạ ( a đê tự tăng với tất cả các phần tạo mới giúp e nhé ạ) | Đã xử lý | Done
10 | Chủ trọ (Quản lý hóa đơn) |  | Tạo hóa đơn đồng thành công (CRUD) | Báo tạo thành công nhưng k có dữ liệu | Đã xử lý | Done
| Chủ trọ (Quản lý hóa đơn) |  | Lúc tạo hợp đồng sẽ cộng tất cả các dịch vụ có trong hợp đồng thuê ấy | Hiện tại phí dịch vụ cộng riêng, khi điền phí dịch vụ nó k cộng vào thành tổng billl | Đã xử lý
| Chủ trọ (Quản lý thanh toán |  | khi hóa đơn ở trạng thái thành công, tự động cập nhật vào phần thanh toán ạ anh | phần thanh toán hiện tại đang nhập tay, dễ sai sót, ví dụ hợp đồng đó thanh toán rùi mà chủ trọ chưa nhập thì nó bị làm sao ý | Đang xử lý |  | Liệu có thể làm lúc chủ nhà tạo hoá đơn của 1 phòng trọ thì sẽ bắn hoá đơn đó về cho khách ở phòng đó không, rồi khách sẽ gửi thông tin thanh toán và chủ nhà sẽ duyệt thông tin thanh toán đó | được anh ạ, chỗ bước mà chủ nhà bắn hóa đơn cho khách là cái ý gửi về zalo tự động ý anh, nếu ,khách thanh toán xong gửi lại cho chủ nhà rùi chủ nhà duyệt anh nhá | dễ hơn thì làm bắn về trang Khách thuê ấy, nó sẽ hiện thông báo ở trang khách thuê, bắn về zalo làm phức tạp phết đấy, phải đăng kí tài khoản zalo kinh doanh nữa | vấn đề là làm sao để xác minh là hoá đơn đó đã được thanh toán rồi hay chưa | cái này khách thanh toán xong bắn lại thông tin cho chủ trọ, chủ trọ xác nhận đã nhận được tiền r ấy, hoặc tự động gọi API của ngân hàng nếu ngân hàng xác nhận nhận tiền thì nó nhảy thanh toán được k
11 | Chủ trọ/Qly sự cố |  | Tạo sự cố thành công, upload được file ảnh (CRUD) | Không tạo được sự cố | Đã xử lý
12 | Chủ trọ/Ql tòa nhà |  | Xóa tòa nhà thành công | Báo lỗi không xóa được tòa nhà ạ | Đã xử lý |  | fix 170326
13 | Chủ trọ/Ql khách thuê |  | 1. Xem thông tin chi tiết của khách khi click 2. Không có trường tạo mật khẩu | 1. Chưa xem được thông tin chi tiết ạ 2. A xóa trường tạo mk giúp e ạ vì nó được tạo lúc tạo tk rồi ạ | Đã xử lý |  | fix 170326
14 | Chủ trọ/Ql hợp đồng |  | Chức năng gia hạn và hủy hợp đồng hoạt động | Chức năng gia hạn và hủy hợp đồng chưa hoạt động | Đã xử lý |  | fix 170326
15 | Chủ trọ/Ql thanh toán |  | - Chọn được hóa đơn đê tiến hành thanh toán - Cập nhật được thông tin thanh toán - Tạo mới thanh toán thành công - Thực hiện được chức năng tìm kiếm theo bộ lọc | - Chưa hiển thị đúng đầy đủ thông tin hợp đồng chọn để tiến hành thanh toán - Báo lỗi server không cập nhật được thông tin thanh toán (chưa upload được file ảnh thanh toán) - Chưa tạo mới thanh toán thành công -Chưc năng tìm kiếm theo ngày đang bị lỗi ạ | Đã xử lý |  | fix 170326
16 | Chủ trọ/Ql hóa đơn |  | 1. Hiện đúng trạng thái hóa đơn ( đã nhập số tiền thanh toán rồi tạo hóa đơn nhưng vẫn hiển thị trạng thái chưa thanh toán và số tiền còn lại 2. Cập nhật hóa đơn thành công 3. Xuất được file pdf hóa đơn 4. thực hiện được chức năng thanh toán hóa đơn | 1. Chưa hiển thị đúng trạng thái cũng như số tiền thanh toán( Khi tạo hóa đơn thì nó mặc định là chưa thanh toán à a mặc dù mk có điền vào mục Đã Thanh Toán bao nhiu tiền ạ) 2. Chưa tiến hành cập nhật được hóa đơn 3. Báo lỗi chưa xuất được file 4. Chưa thực hiện được chưc năng thanh toán hóa đơn ( chưa upload được file ảnh trong thanh toan hóa đơn) - Khi bấm thanh toán màn hình báo lỗi chuyển sang trang lỗi nhưng khi load lại thì hóa đơn đã về trạng thái đã thanh toán | Đã xử lý |  | fix 170326
17 | Chủ trọ/Ql thông báo |  | 1. Tạo mới thông báo với thông tin chính xác 2. Chức năng cập nhật thông báo hoạt động chính xác 3. Xem được chi tiết thông báo | 1. Tạo mới thông báo với thông tin không đầy đủ ( miss mất thông tin phòng,.. ạ) 2. Chức năng cập nhật thông báo chưa hoạt động ạ 3. Click vào thì chưa hiển thị trang thông tin chi tiết thông báo ạ | Đã xử lý |  | fix 170326
18 | Chủ trọ/Ql dashboard |  | 1. Lọc được các thông tin như doanh thu theo ngày tháng năm,..., Tổng phòng theo trạng thái,... | 1. Hiện nó không lọc được mà hiển thị cứng tổng quát, a code thêm cái lọc này được không ạ | Đã xử lý |  | fix 170326
16 | Khách thuê/hóa đơn | Lọc | Lọc được hóa đơn (khi ấn nút "Lọc" hiển thị được các tùy chon Lọc như: Lọc theo tháng; Lọc theo trạng thái: Thanh toán/ Chưa thanh toán) | Không lọc được ạ | Đã xử lý |  | Ở phần "tổng quan" em thấy hiển thị "đã thanh toán đầy đủ", như thế thì đáng ra phải "lọc" hoặc "xuất file" hóa đơn đc rồi chứ ạ? Tại e thấy vẫn chưa hoạt động đc ạ.
17 | Khách thuê/hóa đơn | Xuất file | Xuất được file theo định dạng chọn (PDF/excel) | Không xuất file được | Đã xử lý
18 | Khách thuê/sự cố | Báo cáo sự cố mới | Khi nhấn nút "Báo cáo sự cố mới" cần hiển thị form để tạo yêu cầu (Loại sự cố: Điện/nước/thiết bị/...; Mô tả yêu cầu; Ảnh (nếu có); Thời gian phát hiện | Báo cáo sự cố chưa hoạt động | Đã xử lý
19 | Khách thuê/thông tin cá nhân | Yêu cầu bổ sung hồ sơ | Khi chưa số hóa dữ liệu cư dân, khi nhấn nút "yêu cầu bổ sung hồ sơ" --> mở form, sau khi điền gửi thông báo tới chủ trọ ấy ạ --> theo dõi trạng thái xử lý | Yêu cầu bổ sung hồ sơ chưa đc ạ | Đã xử lý |  | Phần này hiện tại em chưa upload được ảnh lên anh ạ
20 | Khách thuê/ thông tin cá nhân | cập nhật thông tin cá nhân | Cho khách thuê cập nhật đc thông tin cá nhân như: đổi avt, sđt, mật khẩu | khách thuê chưa chỉnh sửa, cập nhật đc thông tin cá nhân ạ | Đã xử lý |  | Cập nhật hồ sơ mới cho thay đổi (tên + sđt) tuy nhiên em cập nhật hệ thống báo "không tìm thấy tên người dùng" và cũng chưa update ạ; password cũng không thay đổi đc ạ
21 | Load trang |  | - Không load lại toàn bộ trang khi thực hiện các chức năng | - E thấy nó đang load lại toàn bộ trang khi mà thực hiện cả các chức năng như tìm kiếm các thứ ạ nó hơi lâu ạ | Đã xử lý |  | fix 170326
| Xem phòng | Giao diện |  | Viết hoa đầu dòng | Đã xử lý |  | fix 170326
| Xem phòng |  | Ở chỗ xem phòng ấy, anh thiết kế hiển thị thêm thông tin chủ trọ được không nhỉ | Hiện tại chỉ cho xem thông tin phòng, địa chỉ ở đâu, tiện ích như nào thui nên e thấy k có ý nghĩa lắm, chỗ này cho thêm phần thông tin của chủ trọ heienj lên, nhỡ phòng trống thì khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chủ trọ | Đã xử lý |  | fix 170326
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý
Chưa xử lý